Дорожная карта реализации инновационного проекта (программы).

| Наименование мероприятия | Срок | На что направлено | Целевая аудитория |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Разработать и утвердить нормативно-правовую базу по реализации инновационного проекта и развитию инновационной деятельности в образовательной организации. |
| 1.Проведение заседаний педагогического совета. | Ноябрь 2020 г.-сентябрь 2023 г. (1 раз в четверть). | Формирование рабочих и творческих групп, определение обязанностей, меры полномочий и ответственности. | Педагоги школы |
| 2.Повышение квалификации педагогических кадров. | Ноябрь 2020 г. - май 2021 г. | Развитие профессиональной компетентности педагогических работников. | Педагоги школы, принимающие участие в проекте |
| 3.Разработка локальных актов и нормативно-правовой базы. | Ноябрь 2020 г. - февраль 2021 г. | Формирование нормативно-правовой базы проекта (положения, договоры). | Администрация школы. |
| 4.Разработка модели непрерывной профориентационной работы в образовательном пространстве инклюзивной школы. | Январь - март 2021 г. | Разработка и апробация содержательного компонента модели; разработка показателей эффективности модели, формирование пакета диагностических методик. | Учителя, педагоги дополнительного образования, родители, сетевые партнеры |
| 5.Заключение договоров о сотрудничестве в рамках сетевого взаимодействия. | Апрель 2021 г. | Создать условия для привлечения социальных партнеров в формировании профессионального выбора школьников. | Администрация школы, социальные партнеры |
| 6.Входной мониторинг уровня профессионального самоопределения обучающихся. | Сентябрь 2021 г. | Обобщение результатов, выявление условий, обеспечивающих эффективность модели; анализ результатов реализации проекта. | Обучающиеся, родители, педагоги |
| 2.Спроектировать модель непрерывной профориентационной работы в образовательном пространстве инклюзивной школы - «Детский сад- Школа- Профессия». |
| Наименование мероприятия | Срок | На что направлено | Целевая аудитория |
| 1.Профориентационные мероприятия с участием педагогов, родителей, представителей профессий на ознакомительном уровне. | Ноябрь 2021 г. - декабрь 2024 г. | Формирование представлений дошкольников о труде и мире профессий. | Воспитатели, родители, внешние партнеры, воспитанники ГДО, в том числе с особыми образовательными потребностями |
| 2.Организация и проведение мероприятий, направленных на расширение кругозора и осведомленности ребенка о профессиях в процессе общения с работающими взрослыми на начальном уровне. | Ноябрь 2021 г. - декабрь 2024 г. | Закладка определенной наглядной основы, на которой базируется дальнейшее развитие профессионального самосознания. | Учителя, родители, сетевые партнеры, обучающиеся начальной школы, в том числе с особыми образовательными потребностями |
| 3. Разработка комплекса мероприятий, направленных на развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности на базовом уровне. | Ноябрь 2021 г. - декабрь 2023 г. | Формирование представлений о собственных интересах и возможностях (формирование образа «Я»). | Учителя, педагоги дополнительного образования, родители, сетевые партнеры, обучающиеся 5-7 классов, в том числе с особыми образовательными потребностями. |
| 4.Реализация цикла мероприятий, направленных на личностный рост учащихся, социальной адаптации, принятия решения о профессиональном самоопределении, определении профессионального выбора на углубленном уровне. | Ноябрь 2021 г. - декабрь 2024 г. | Оказание психологической помощи подросткам в личностном и профессиональном самоопределении, исследовании собственных познавательных интересов, склонностей, способностей, выборе профиля обучения на ближайшие годы, а затем профессии. | Учителя, педагоги дополнительного образования, педагог-психолог, родители, учителя технологии, обучающиеся 8-9 классов, в том числе с особыми образовательными потребностями. |
| 5.Организация профессиональных проб по рабочим профессиям для обучающихся 8-9 классов. | Ноябрь 2021 г. - декабрь 2024 г. | Накопление у школьников опыта профессиональной деятельности путем серии кратковременных погружений в профессиональный контекст. | Учителя технологии, учащиеся 8-9 классов, в том числе с особыми образовательными потребностями, сетевые партнеры. |
| 6.Организация социальных практик профессионально сориентированных школьников на самоопределяющем этапе. | Ноябрь 2021 г. - декабрь 2024 г. | Определение готовности старшеклассников к социально-профессиональному самоопределению, осуществлению осознанного профессионального выбора. Проектирование образовательного маршрута. | Учителя, педагоги дополнительного образования, педагог-психолог, родители, учителя технологии, обучающиеся 10-12 классов, в том числе с особыми образовательными потребностями. |
| 7.Реализация программ профессионального обучения. | В течение всего периода | Формирование профессиональных умений и навыков по выбранной профессии. | Учителя технологии, учащиеся 10-12 классов, в том числе с особыми образовательными потребностями. |
| 3.Разработать диагностический инструментарий по оценке эффективности реализации профориентационных мероприятий, учитывающих профессиональные интересы, склонности, способности, психофизические особенности ребенка, требования рынка труда и складывающиеся социально-экономические условия. |
| 1.Разработка диагностического инструментария по выявлению уровня профессионального самоопределения обучающихся. | сентябрь - декабрь 2021 г. | Создание банка данных диагностических методик | Педагоги-психологи |
| 2.Разработка чек-листа по самооценке (самоанализу) педагогом эффективности проведенного мероприятия. | сентябрь - декабрь 2021 г. | Анализ достоинств и недостатков конкретного мероприятия | Педагоги-психологи |
| 3. Заполнение чек-листа по самооценке (самоанализу) педагогом эффективности проведенного мероприятия. | В течение всего периода | Анализ достоинств и недостатков конкретного мероприятия | Педагоги на различных ступенях обучения, воспитатели ГДО, учителя технологии, педагоги-психологи, администрация школы. |
| 4.Разработка листа обратной связи для посетивших профессиональную пробу, мероприятие. | Ноябрь 2021 г. - декабрь 2022 г. | Анализ эффективности проведенного мероприятия | Педагоги-психологи |
| 5. Заполнение листа обратной связи для посетивших профессиональную пробу, мероприятие. | В течение всего периода | Анализ эффективности проведенного мероприятия с целью дальнейшей корректировки работы | Обучающиеся на всех ступенях: дошкольного, начального, основного общего и среднего образования, в том числе обучающиеся с особыми образовательными потребностями. |
| 6. Мониторинг уровня профессионального самоопределения обучающихся, мониторинг индивидуальных способностей (учебных, специальных, творческих). | В начале и конце | Индивидуализация маршрута профессиональной ориентации | Обучающиеся на ступенях основного общего и среднего общего образования, в том числе с особыми образовательными потребностями. |
| 7.Диагностика, консультирование (индивидуальное, групповое) по запросам учащихся и классных руководителей. | В течение всего периода | Сопровождение профориентационной работы в образовательном пространстве инклюзивной школы | Педагоги-психологи, обучающиеся на всех ступенях: дошкольного, начального, основного общего и среднего общего образования, в том числе обучающиеся с особыми образовательными потребностями, педагоги, родители. |
| 4.Составить циклограмму мероприятий, для реализации модели непрерывной профориентационной работы среди нормотипичных детей и детей с особыми образовательными потребностями, в том числе детей с инвалидностью. |
| Профориентационные мероприятия с участием педагогов, родителей, представителей профессий на ознакомительном уровне. |
| Книжные выставки и проведение обзоров литературы «Путешествие в мир профессий». | В течение всего периода | Формирование представлений о видах трудовой деятельности, приносящих пользу людям и описанных в художественной литературе | Библиотекарь, воспитатели ГДО |
| Проведение бесед, непосредственно образовательной деятельности, досугов, праздников, конкурсно-познавательных развлечений, организационно-деятельностных игр по профессиональному самоопределению «Мир профессий»: «Банк», «Кафе», «Супермаркет», «Путешествие», «Аукцион», «В доме», «Больница», «Пожарная станция», «В полицейском участке» и т.п. | В течение всего периода | Формирование у ребёнка эмоционально-положительного отношения к труду и профессиональному миру. | Воспитатели ГДО, воспитанники детского сада, в том числе воспитанники с особыми образовательными потребностями |
| Тематические экскурсии (в медицинский кабинет, в прачечную, в библиотеку, в школу, к светофору, и т.п.). | В течение всего периода | Расширение и систематизация представлений о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства (цели и содержание вида труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их личностную, социальную и государственную значимость). | Воспитатели ГДО, воспитанники детского сада, в том числе воспитанники с особыми образовательными потребностями |
| Семинары «Профессиональное воспитание (формирование у детей интереса к труду, трудолюбия)» «Профессиональное информирование (обеспечение детей информацией о мире профессий)», «Сюжетно-ролевая игра и профессии», «Методы формирования трудовых навыков», «Роль родителей в выборе профессии», «Формы и методы профориентационной работы с воспитанниками», и др. | В течение всего периода | Повышение уровня теоретической и практической подготовки воспитателей, совершенствование практических навыков, необходимых в работе по ознакомлению детей дошкольного возраста с профессиями взрослых. | Воспитатели ГДО |
| Создание альбомов «Все работы хороши», «Профессии нашего города», «Моя будущая профессия» и т.п. | Март - апрель 2025 г. | Содействие допрофессиональному самоопределению и профориентации дошкольников. | Воспитатели ГДО, воспитанники детского сада, в том числе воспитанники с особыми образовательными потребностями, родители. |
| Организация и проведение мероприятий, направленных на расширение кругозора и осведомленности ребенка о профессиях в процессе общения с работающими взрослыми на начальном уровне. |
| Оформление уголков по профориентации, например, «Твоя профессиональная карьера», «В мире профессий», «Слагаемые выбора профессии». | Сентябрь 2021 г. | Создание наглядной основы для расширения кругозора обучающихся начальных классов о мире труда и профессий. | Обучающиеся 1-4 кл. |
| Диагностика детей по вопросу выбора профессии. | В течение всего периода. | Изучение обучающихся. | Обучающиеся на всех ступенях: дошкольного, начального, основного общего и среднего общего образования, в том числе обучающиеся с особыми образовательными потребностями. |
| Классный час «Мама, папа на работе» (знакомство с профессиями родителей). Классный час «Труд людей родного города». | В течение всего периода | Умение вычленять труд взрослых как особую деятельность, направленную на заботу о людях. | 1-2 класс 3-4 класс |
| Профориентационные занятия для начальных классов: «Знакомьтесь! Профессия водитель» «Повар- мастер приготовления блюд» «Создай свой собственный стиль в одежде. Профессия модельера». «Все профессии нужны, все профессии важны. Профессия парикмахера». | 1 раз в полу-годие. | Формирование у ребёнка эмоционально-положительного отношение к труду и профессиональному миру, воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. | 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс |
| Профориентационная экскурсия - один из путей изучения профессии. Экскурсия в магазин. Экскурсия на почту. Экскурсия в поликлинику. Экскурсия в типографию. | 1 раз в год. | Обобщение знаний о профессиях в процессе совместной и самостоятельной деятельности детей через «погружение» в реальные практические ситуации. | 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс |
| Ведение школьниками «Профессионального портфолио». | В течение всего периода | Возможность делиться полученными сведениями, самостоятельно структурировать полученные материалы, обращаться за помощью к родителям или специалистам. | 2-4 классы |
| Разработка комплекса мероприятий, направленных на развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности на базовом уровне. |
| Проведение предметных недель. | По графикам МО | Создание условий для оказания обучающимся поддержки в профессиональном самоопределении. | 5- 7 классы |
| Цикл профориентационных игр «Автопортрет». | Ноябрь-декабрь 2021 г. Ноябрь-декабрь 2022 г. Ноябрь-декабрь 2023 г. | Повышение способности соотносить внешние характеристики и образы людей с различными профессиями. | 5-7 класс |
| Классный час «Профессии вокруг- карта профессий». | 1 раз в год. | Расширение знаний о мире профессионального труда. Формирование интереса к профессиям, позитивное отношение к труду. | 5 класс |
| Классный час «Личность и профессии». | 1 раз в год. | Формирование представлений о профессиях, направленных на удовлетворение потребностей человека и общества | 6 класс |
| Классный час «Мои возможности». | 1 раз в год. | Выявление, в какой профессии подростки хотят себя реализовать и сформировать реальное представление о возможностях приложения своих профессиональных намерений. | 7 класс |
| Психологический тренинг «Я сам строю свою жизнь. Менеджмент времени». | 1 раз в год. | Развитие знаний, умений и навыков и социальных установок, применение полученных знаний на практике. | 5-7 класс |
| Тренинг «Как правильно ставить и добиваться целей». | 1 раз в год. | Развитие знаний, умений и навыков и социальных установок, применение полученных знаний на практике. | 5-7 класс |
| Организация встреч для учащихся с людьми разных профессий. | В течение всего периода | Знакомство с особенностями некоторых профессий. | 6-7 классы |
| Конкурс «Мечтая о будущей карьере!» | Март- апрель, ежегодно | Расширение и систематизация представлений о труде взрослых, материальных и нематериальных результатах труда, его личностной и общественной значимости | 5-7 класс |
| Реализация цикла мероприятий, направленных на личностный рост учащихся, социальной адаптации, принятия решения о профессиональном самоопределении, определении профессионального выбора на углубленном уровне. |
| Организация посещения выставок-ярмарок, а также учреждений профессионального образования в Дни открытых дверей. | Март-апрель 2022-2024 г. | Обращение внимания будущих абитуриентов на учебное заведение, специальность, привлечение их к обсуждению и ответы на все интересующие вопросы, участие в мастер-классах. | 9 класс. |
| Выпуск стенгазет к профессиональным праздникам. | По календарю профессиональных праздников | Выявление и поощрение самостоятельной деятельности учащихся. Развитие навыков совместной работы. Стимулирование самопознания и профессионального самоопределения учащихся. Продвижение в молодёжной среде ценностей труда, профессионализма и применения собственного творческого потенциала в регионе. | 8 класс. |
| Консультация для учащихся по вопросам профессионального самоопределения. | В течение всего периода | Раскрытие особенностей профессионального самоопределения старших школьников и разработка рекомендаций по проведению психологического консультирования старшеклассников по вопросам профессионального самоопределения. | 9 класс. |
| Организация тестирования и анкетирования обучающихся с целью выявления профнаправленности. | В течение всего периода | Изучение обучающихся с целью выявления профнаправленности. | 9 класс |
| Родительское собрание «Пути получения профессионального образования после 9 класса». | 1 раз в полугодие. | Просвещение родителей. | Родители обучающихся |
| Анализ трудоустройства и поступления в учебные заведения выпускников 9 классов (дети с особыми образовательными потребностями). | Сентябрь, 2021,2022,2023,2024 гг. | Анализ деятельности профориентационной работы. | Заместитель директора по УВР Классные руководители. |
| Классный час «Мои желания». | 1 раз в год. | Определение личностных ценностей и целей. | 8 класс |
| Тренинг «Карта моего внутреннего мира» | 1 раз в год. | Развитие знаний, умений и навыков и социальных установок, применение полученных знаний на практике. | 8 класс |
| Психологический час «Я- реальное, я- идеальное, Мое будущее» | 1 раз в год. | Расширение и систематизация представлений о труде взрослых, материальных и нематериальных результатах труда, его личностной и общественной значимости | 9 класс |
| Классный час «Куда пойти учиться…» | 1 раз в год. | Возможность сориентироваться в типах профессий, выявить свои стремления, желания и наклонности | 9 класс |
| Деловая игра «Один день в жизни компании «Виктория» | 1 раз в год | Отработка профессиональных умений и навыков. | 8-9 класс |
| Организация профессиональных проб по рабочим профессиям для обучающихся 8-9 классов. |
| Профессиональное испытание: -Профессиональная проба по профессии «Младший воспитатель». -Профессиональная проба по профессии «Курьер». -Профессиональная проба по профессии «Event-менеджер». -Профессиональная проба по профессии «Швея». -Профессиональная проба по профессии «Облицовщик-плиточник». -Профессиональная проба по профессии «Переплетчик». - Профессиональная проба по профессии «Дизайнер-редактор этикеток». -Профессиональная проба по профессии «Хореограф». -Профессиональная проба по профессии «Выжигальщик». -Профессиональная проба по профессии «Переводчик». -Профессиональная проба по профессии «Оператор ЭВМ». -Профессиональная проба по профессии «Инженер бюро технической инвентаризации». -Профессиональная проба по профессии «Ландшафтный дизайнер» | Каждую 2-3 четверть в течение всего периода. | Актуализация процесса профессионального самоопределения. Выявление индивидуальных возможностей и способностей школьников. Участники в процессе подготовки и прохождения профессиональной пробы смогут примерить на себя и оценить собственные возможности освоения профессии. | Учащиеся 8-9 классов (в том числе для обучающихся с особыми образовательными потребностями) |
| Конкурс журналистов «Я выбираю профессию» | Март- апрель, ежегодно | Выявление талантливой молодежи и создание условий для ее реализации творческого потенциала. | 8-9 класс |
| Содействие временному трудоустройству обучающихся во время каникул (совместно с Центром занятости). | Во время летних каникул июль 2021, 2022, 2023, 2024 гг. | Содействие временному трудоустройству обучающихся во время каникул (совместно с Центром занятости). Оказание материальной поддержки. | Обучающиеся 8-9 классов |
| Организация социальных практик профессионально сориентированных школьников на самоопределяющем этапе. |
| Анкетирование учащихся по вопросу выбора ими профессии и учебного заведения с целью выявления учащихся, не имеющих профессионального плана или не определивших пути получения выбранной профессии. | В начале каждого учебного года. | Изучение обучающихся с целью выявления профнаправленности. | Обучающиеся 10-12 классов, в том числе с особыми образовательными потребностями. |
| Консультация для учащихся по вопросам профессионального самоопределения. | По мере необходимости | Социально- педагогическое сопровождение обучающихся, направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. | Обучающиеся 10-12 классов, в том числе с особыми образовательными потребностями. |
| Индивидуальные консультации для родителей по вопросам выбора будущей профессии учащимися. | По мере необходимости. | Просвещение родителей. | Родители обучающихся 10-12 классов, в том числе с особыми образовательными потребностями |
| Родительское собрание «Выбор профессии – выбор будущего». | Ежегодно | Просвещение родителей. | Родители обучающихся 10-12 классов, в том числе с особыми образовательными потребностями |
| Групповые занятия «Психология профессионального самоопределения» и индивидуальный коучинг (психологическое сопровождение до результата). | 1 раз в неделю | Изучение воспитанников. | Обучающиеся 10-12 классов, в том числе с особыми образовательными потребностями. |
| Оформление на каждого учащегося профориентационной карты (рабочей тетради). Создание портфолио учащихся. | В течении всего периода. | Фиксирование, накопление и оценка индивидуальных достижений обучающихся в определенный период его образовательной деятельности. | Обучающиеся 10-12 классов, в том числе с особыми образовательными потребностями. |
| Организация посещения учащимися 10-11 классов выставок-ярмарок, а также учреждений профессионального образования в Дни открытых дверей. | Март-апрель 2022-2024 г. | Расширение кругозора будущих абитуриентов. | Обучающиеся 10-11 классов |
| Классный час «Куда пойти учиться…» | 1 раз в год | Возможность сориентироваться в типах профессий, выявить свои стремления, желания и наклонности. | Обучающиеся 11 класс. |
| Тренинг-игра «Самопрезентация личных и профессиональных качеств». Обучение навыкам самопрезентации с целью получения рабочего места. | Ежегодно | Развитие знаний, умений и навыков и социальных установок, применение полученных знаний на практике. | Обучающиеся 10-11 классов |
| Деловая игра «Я -начинающий руководитель фирмы» | Ежегодно | Отработка профессиональных умений и навыков. | Обучающиеся 11 класса |
| Реализация программ профессионального обучения. |
| Проведение опроса по выявлению проблем учащихся по профориентации. | Сентябрь | Изучение мнения воспитанников. | Обучающиеся 10-12 классов, в том числе с особыми образовательными потребностями. |
| Комплектование групп профессионального обучения. | Ежегодно до 10 сентября | Согласно заявлениям учащихся с учетом медицинских противопоказаний. | Обучающиеся 10-12 классов, в том числе с особыми образовательными потребностями. |
| Обучение группы учащихся по специальности «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», «Водитель транспортного средства». | Сентябрь 2021 г.-Май 2025 г. | Приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования. | Обучающиеся 10-11 классов. |
| Обучение групп учащихся с особыми образовательными потребностями по профессиям «Санитарка», «Рабочий зеленого хозяйства», «Облицовщик-плиточник», «Швея», Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий», Подсобный рабочий», «Переплетчик», в соответствии с рекомендованными видами трудовой и профессиональной деятельности». | Согласно учебного плана | Обеспечение реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья | Обучающиеся 10-12 классов , в том числе с особыми образовательными потребностями. |
| Анализ трудоустройства и поступления в учебные заведения выпускников 11 классов и 12 классов (дети с особыми образовательными потребностями). | Сентябрь, 2022, 2023, 2024 гг. | Организация сопровождения выпускников при трудоустройстве и адаптации на рабочем месте, в том числе с инвалидностью и ООП | Обучающиеся 10-12 классов , в том числе с особыми образовательными потребностями. |
| Выездное мероприятие на базе «Центра занятости» «Современный рынок труда». | Ежегодно | Расширение представлений о роли механизации в труде, о машинах и приборах – помощниках человека; формирование представлений о видах производственного труда (шитьё, производство продуктов питания, строительство) и обслуживающего труда (медицина, торговля, образование), о связи результатов деятельности людей различных профессий. | Обучающиеся 10 класса, в том числе с особыми образовательными потребностями |
| Конкурс «Лучший по профессии» | Март- апрель, ежегодно | Выявление талантливой молодежи и создание условий для ее реализации творческого потенциала. | Обучающиеся 10-12 классов , в том числе с особыми образовательными потребностями |
| 5.Организовать проведение профессиональных проб для обучающихся среди детей с нормой психофизического развития и особыми образовательными потребностями, в том числе с инвалидностью, с использованием потенциала взаимодействия учреждений основного и профессионального образования. |
| Наименование мероприятия | Срок | На что направлено | Целевая аудитория |
| 1.Определение тематики профессиональных проб по видам профессиональной деятельности; отбор содержания в соответствии со спецификой выполняемых трудовых действий работником определенной профессии. | Март-апрель 2021 г. | Определение комплекса профессиональных проб, социальных партнеров. | Методист, педагоги, родители, обучающиеся на ступенях основного общего образования, в том числе с особыми образовательными потребностями. |
| 2. Формирование перечня профессиональных проб, критериев и показателей результативности прохождения. | Апрель-май 2021 г. | Определение степени самостоятельности, осознанности, обоснованности, профессионального выбора школьника. | Обучающиеся на ступенях основного общего образования, в том числе с особыми образовательными потребностями. |
| 3.Формирование ресурсного обеспечения профессиональной пробы. | Май-август 2021 г. | Создание условий для проведения профессиональных проб. | Учителя технологии. |
| 4.Формирование содержания каждой отдельной профессиональной пробы, позволяющего оценить ее прохождение самим участником на основе его восприятия критериев успешности результата деятельности, удовлетворенности процессом работы, удовлетворенностью «собой-в-работе». | Июнь-сентябрь 2021 г. | Разработка моделей профессиональных проб. Предопределение наличия исполнительского, созидательного и творческого компонентов деятельности, соответствующих уровню интеллектуального развития учащихся. | Методист, учителя технологии. |
| 5.Составление программы сопровождения профессиональной ориентации обучающихся. Отбор или разработка педагогического инструментария, например, разработка модулей под конкретные виды деятельности обучающихся для рабочей программы профессиональной пробы. | Сентябрь-октябрь 2021 г. | Отражение в индивидуальных учебных планах обучающихся. Обеспечение сопровождения профессионального выбора путем комплексного анализа оценок, полученных по результатам прохождения профессиональных проб, и затем оценить качество этого выбора согласно выбранным критериям. | Методист, учителя технологии. |
| 6.Проведение профессиональных проб. | Ноябрь 2021-декабрь 2022 г. (1 раз в четверть). | Прохождение технологических модулей. Освоение учащимися на практике технологии прохождения профессиональных проб и оценивания их результативности. | Обучающиеся на ступенях основного общего образования, в том числе с особыми образовательными потребностями. |
| 6.Обобщить и транслировать инновационный опыт профориентационной работы в образовательном пространстве инклюзивной школы через его представление на муниципальных, региональных семинарах; сформировать банк инновационного опыта в форме методических материалов, учебно-методического комплекса. |
| 1.Описание опыта и создание методического пособия по профориентации обучающихся, в том числе с ООП. | Сентябрь-октябрь 2024 г. | Обеспечение непрерывности и комплексности профориентационной работы, повышение престижа рабочих профессий в общественном сознании и уровня профориентационной культуры населения. | Педагоги на различных ступенях обучения, воспитатели ГДО, учителя технологии, педагоги-психологи, администрация школы. |
| 2.Создание банка методических материалов: Информационный справочник «Профессиональное самоопределение в вопросах и ответах» Методические рекомендации к портфолио профессионального самоопределения «От интереса к профессии» Портфолио профессионального самоопределения «От интереса к профессии» Сборник профориентационных мероприятий: от идеи к проведению | Ноябрь 2024 г. | Внедрение современных технологий профессиональной ориентации и выявление приоритетных направлений профессионального общения, обмен опытом участников образовательного процесса и обмен лучшими практиками. | Педагоги на различных ступенях обучения, воспитатели ГДО. Учителя технологии, педагоги-психологи Обучающиеся, родители Педагоги на различных ступенях обучения, воспитатели ГДО. |
| 3.Выступление по теме инновационного проекта в рамках круглого стола «Успех каждого ребенка: реализация дополнительного образования детей, в том числе с ООП и инвалидностью в Волгоградской области». | Октябрь-ноябрь 2024 г | Необходимость соблюдения показателей федерального проекта «Успех каждого ребенка» по охвату детей дополнительным образованием, в том числе с ООП и инвалидностью. | Администрация школы |
| 4.Выступление по теме инновационного проекта на региональном семинаре-практикуме «Организация коррекционно-развивающей среды инклюзивного образования: непрерывность и преемственность». | Ноябрь 2024 г. | Обмен опытом эффективной деятельности по профессиональной ориентации обучающихся | Педагоги на различных ступенях обучения, воспитатели ГДО, учителя технологии, педагоги-психологи, администрация школы. |
| 5.Представление опыта работы на МО классных руководителей, учителей технологии, педагогов- психологов. | В течение всего периода | Рекомендации для педагогических работников по проведению ранней профориентации, профориентации обучающихся с особыми образовательными потребностями; по выявлению предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации. | Педагоги на различных ступенях обучения, воспитатели ГДО, учителя технологии, педагоги-психологи, администрация школы. |
| 6.Публикации методических разработок. | В течение всего периода | Обмен опытом участников образовательного процесса и обмен лучшими практиками. | Педагоги на различных ступенях обучения, воспитатели ГДО, учителя технологии, педагоги-психологи, администрация школы. |
| 7.Анализ, обобщение результатов инновационного проекта и накопленного опыта. Подготовка аналитических справок по итогам инновационной работы. | Январь-март 2025 г. | Обобщение опыта. | Администрация школы |
| 8. Рефлексия. | Апрель-май 2025 г. | Анализ недостатков, выявленных в процессе проведения профпроб. Обобщение опыта. | Педагоги на различных ступенях обучения, воспитатели ГДО, учителя технологии, педагоги-психологи, администрация школы. |